## Hoja1
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
Al 31/12/2013
Institución: 71– Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | [6 empty] | S.A.F.: 2 – Multas Secretaría de Trabajo
Proyecto: 50. 0.2. 0. - Construcción y mejoram edilicio sede rosario M.T. Y S.S | [8 empty] | Tipo: Proyecto Específico |  | Unidad Ejecutora: SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
Obra Actividad |  | Unidad de medida | Clasificación Geográfica |  |  | Clasificación Geográfica |  |  | Fecha Inicio | Fecha Finaliz. | Pres. Inicial en Unidades Físicas | Pres. Vigente en Unidades Físicas | Devengado en Unidades Físicas
1 | Dir Reg Rosario-Etapa tend red elec,datos | % de avance físico | Jan 1 2008 | Dec 31 2008 12:00AM | 100 | 82 | 84 | 0 | 2012-11-01 | 2012-02-28 | 36
Proyecto: 50. 0.3. 0. - Const y Mej Edilicia sede Santa Fe M.T. Y S.S | [8 empty] | Tipo: Proyecto Específico |  | Unidad Ejecutora: SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
2 | Ampliación Edilicia sede Adm Ctral Sta Fe | % de avance físico |  |  |  | 82 | 63 | 0 | 2012-10-15 | 2013-01-31 | 10
3 | Ampliación edilicia Dir Reg Sta Fe | % de avance físico |  |  |  | 82 | 63 | 0 | 2012-07-01 | 2013-09-30 | 100
...........................................................
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION