## Determinación del cronograma de elaboración del presupuesto 2010 y Plurianual 2010 - 2012

| ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión del Manual de Formulación Presupuestaria. | 16/06 | 17/06 | Dirección General de Presupuesto |
| Formulación de la política presupuestaria general. | 16/06 | 19/06 | Ministerio de Economía |
| Elaboración del Presupuesto Preliminar. | 22/06 | 10/07 | Instituciones y Entidades |
| Preparación de proyecciones preliminares. | 22/06 | 10/07 | Secretaría de Hacienda – Dirección General de Presupuesto |
| Comparación y compatibilización de proyecciones preliminares con presupuestos preliminares. | 13/07 | 17/07 | Dirección General de Presupuesto |
| Realización de reuniones para compatibilizar presupuestos preliminares y proyecciones. | 20/07 | 24/07 | Ministerio de Economía |
| Discusión y aprobación de los techos presupuestarios. | 27/07 | 30/07 | Gabinete |
| Comunicación de los techos presupuestarios. | 31/07 | 03/08 | Ministerio de Economía |
| Elaboración de los Proyectos. | 03/08 | 11/08 | Instituciones y Entidades. |
| Elaboración del Mensaje y Articulado del Proyecto de Ley. | 03/08 | 31/08 | Secretaría de Hacienda – Dirección General de Presupuesto |
| Análisis de los Anteproyectos y preparación del Proyecto de Ley. | 11/08 | 31/08 | Dirección General de Presupuesto |
| Aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto y ajustes finales. | 01/09 | 10/09 | Gabinete Provincial – Ministerio de Economía |
| Elaboración del documento definitivo y elevación al Poder Ejecutivo Provincial. | 11/09 | 24/09 | Secretaría de Hacienda – Dirección General de Presupuesto |
| Aprobación por Decreto en Acuerdo del Proyecto de Ley. | 25/09 | 28/09 | Ministerio de Economía – Secretaría de Hacienda |
| Elevación del Proyecto de Ley a la Legislatura Provincial. | 29/09 | 29/09 | Gobernador de la Provincia - Ministerio de Economía |
| Elaborar Presupuestos Plurianuales | 24/09 | 30/10 | Direcc. Gral. Presupeusto - Instituciones y Entidades |
| Elaboración del Documento a remitir a la Legislatura | 02/11 | 27/11 | Ministerio de Economía - Dirección Gral. Presupuesto. |
| Elevación a la Legislatura del informe del Presupuesto Plurianual | 30/11 | 30/11 | Mensaje Gobernador de la Provincia - Ministerio de Economía |